## 5月工作计划
| 模块 | 功能点 | 备注 | 人天 | 资源 | 合计
5月工作计划 | 登陆 | 手机号码控制 | 需要北京配合 | 2 | 吉泽方铁 | 102
| 开户 | 忘记密码 | 请提供短信接口 | 9 | 王杰
| 权限改造 | 通用前端框架 | 目标是做出一个通用模块，因此工作量较全部完成略少 | 10 | 周中余
|  | 部门管理 |  | 14 | 刘海涛
|  | 岗位管理 |  | 10 | 刘海涛
|  | 权限管理 |  | 13 | 王杰
|  | 权限逻辑、接口 |  | 27 | 王勇+其他人
| 客户管理 | 默认分类改造 |  | 3 | 吉泽方铁
|  | 新增页面 |  | 4
|  | 负责人功能 |  | 6
|  | 详情查看页面 |  | 4

## 11条工作量评估
模块 |  | 功能点 |  | 涉及需求点 | 人天
登陆 | 登陆页 | 管理员手机号码控制 | 王勇 | 1、第一期保持cdesk现有电话语音功能不变，包含页面结构不变；要改为手机号；登录ccod的逻辑不变，分机号去掉 | 2 | 2
|  | 登陆页改造 | 周中余 |  | 0
|  | 登陆逻辑改造 | 周中余 |  | 0
开户 | 用户中心对接 | 接口改造和联调 |  | 需要北京参与 | 3
| 忘记密码 | 页面 | 周中余 | 手机验证找回密码要做 | 1 | 9
|  | 生成验证码 | 王勇 |  | 2
|  | 短信接口 | 王勇 |  | 4
|  | 验证机制并修改密码 | 王勇 |  | 2
首页 | 框架模块重构 | 页面权限控制 | 周中余 | 改为新的权限系统控制菜单和按钮 需要产品细化每个页面及功能 | 30 | 10 | 通用框架
|  | 后台功能 | 王勇 | 权限、菜单等逻辑重构 | 15
|  | 按钮权限控制 | 周中余 | 实现功能细点控制 | 5
|  | 软电话控制 | 周中余 | 根据CCOD登陆状态和权限进行控制 | 5
软电话 | BUTEL电话 | 页面+功能+调试 | 周中余 | 1、第一期保持cdesk现有电话语音功能不变，包含页面结构不变； | 0
| PSTN电话 | 页面+功能+调试 | 周中余
| 签入签出逻辑 |  | 周中余
置忙？置闲？
客户管理 | 独立页面 |  | 周中余 |  | 2
| 客户分类 | 默认分类 | 周中余 | 3、自定义视图先不做；固定的视图考虑的全一些（客户、联络历史）； | 3 | 14 | 除了权限控制以外
自定义分类
|  | 后台功能 | 王勇
| 自定义显示列 | 坐席自定义 | 王勇 | 自定义显示列下次登录需要保存状态，这期先不提供次功能；自定义显示列的操作框这期先隐藏掉 | 0
保存自定义
| 新增客户 | 页面 | 周中余 |  | 4
|  | 标签显示 |  | 7、标签下一期实现； | 0
|  | 标签搜索 | 王勇
| 负责人 | 增加管理字段 | 王勇 |  | 1
|  | 权限控制 | 王勇 | 需要产品细化 | 5
| 查看客户信息 | 页面 | 周中余 |  | 4
|  | 联络历史 |  |  | 2
联络历史 | 分类 | 默认分类 | 周中余 | 3、自定义视图先不做；固定的视图考虑的全一些（客户、联络历史）； | 3
自定义分类
|  | 后台功能 | 王勇
| 字段自定义 | 前端展示 | 周中余 | 联络小结字段本期不自定义，先固定给5个扩展字段，一个单文本，2个单选，2个多文本；用户可以在系统配置中修改字段名称、选项内容、是否启用，但是不可以再新增字段 | 5
|  | 后端功能 | 王勇
| 自定义显示列 | 坐席自定义 | 王勇 | 自定义显示列下次登录需要保存状态，这期先不提供次功能；自定义显示列的操作框这期先隐藏掉 | 0
保存自定义
| 添加历史 | 手动 | 周中余 | 视频 IM 微信等区别比较多 需要北京参与提供接口和数据 | 5
|  | 电话 |  |  | 5
|  | chat |  |  | 10
|  | 后台功能 | 王勇 |  | 10
工单 | 分类 | 默认分类 | 周中余 | 3、自定义视图先不做；固定的视图考虑的全一些（客户、联络历史）； | 3
自定义分类
|  | 后台功能 | 王勇
| 字段自定义 | 前端展示 | 周中余 | 联络小结字段本期不自定义，先固定给5个扩展字段，一个单文本，2个单选，2个多文本；用户可以在系统配置中修改字段名称、选项内容、是否启用，但是不可以再新增字段 | 5
|  | 后端功能 | 王勇
| 自定义显示列 | 坐席自定义 |  | 自定义显示列下次登录需要保存状态，这期先不提供次功能；自定义显示列的操作框这期先隐藏掉 | 0
保存自定义
| 新增工单 | 页面 | 周中余 |  | 4
|  | 受理客服组 |  | 保留现状 | 0
|  | 标签显示 |  | 7、标签下一期实现； | 0
|  | 标签搜索 | 王勇
| 查看工单 | 页面 | 周中余 |  | 5
|  | 工单流水 | 王勇/周中余 | 5、工单流水先保持现状； | 0
知识库 | 问题库 | 页面 | 周中余 |  | 7
|  | 添加分类 | 王勇 |  | 5
|  | 新建问题 |  |  | 3
|  | 导入问题 |  |  | 4
|  | 置顶 |  | 6、知识库中，分类置顶和全局置顶先不做； | 0
分类展示（是否置顶）
| 常用语 | 页面 | 周中余 |  | 2
|  | 添加分类 | 王勇 |  | 2
|  | 新建等后台功能 |  |  | 3
用户管理 | 用户信息 | 页面 | 周中余 | 自定义显示列下次登录需要保存状态，这期先不提供次功能；自定义显示列的操作框这期先隐藏掉 | 0
|  | 自定义列 | 王勇
| 查看用户 | 页面+后台 |  |  | 5
| 添加用户 | 页面+后台 |  |  | 3
部门管理 | 部门管理 | 页面 | 周中余 | 逻辑需要产品细化 | 5
|  | 新增 | 王勇 |  | 5
|  | 后台功能 |  |  | 4
| 岗位管理 | 管理功能 | 王勇 | 逻辑需要产品细化 | 4
|  | 上下级关系 |  |  | 3
|  | 后台功能 |  |  | 3
| 权限相关 | 授权 | 王勇 |  | 5
|  | 权限继承 |  |  | 8
|  | 显示及逻辑控制 | 周中余 |  | 20
|  | 后台功能 | 王勇 |  | 7
| 技能组 | 页面+后台 | 王勇 | 改造一下 | 4
消息中心 | CHAT页 | 消息功能全部实现 | 周中余 | 1、第一期保持cdesk现有电话语音功能不变，包含页面结构不变 | 0
常用语
沟通小结
|  | 后台功能 | 王勇
| 电话弹屏 | 页面 | 周中余
|  | 后台功能 | 王勇
系统管理 | 账户信息 | 页面 | 周中余 |  | 2
|  | 后台功能 | 王勇 | 需要北京提供接口 | 2
| 客户字段自定义 | 页面 | 周中余 |  | 4
|  | 默认字段管理 | 王勇 | 包括管理功能，以及给页面提供各种查询使用的接口 | 4
|  | 自定义字段管理 |  |  | 4
|  | 是否必填 |  |  | 4
|  | 是否启用 |  |  | 2
|  | 删除 |  |  | 2
|  | 新增 |  |  | 5
| 自定义字段类型 | 页面+后台 | 王勇 |  | 10 | 1
| 联络历史自定义 | 页面+后台 | 王勇 |  | 10
| 工单自定义 | 页面+后台 | 王勇 |  | 10
| 标签管理 | 页面+后台 | 王勇 | 7、标签下一期实现； | 0
| 附件管理 | 页面 | 周中余 |  | 3
|  | 录音 | 王勇 | 需要北京参与 8、附件只实现录音文件，工单的附件先不放到附件管理中； | 7
|  | 录像 |  |  | 0
|  | 聊天记录 |  |  | 0
| 日志管理 | 页面 | 周中余 |  | 2
|  | 后台功能 | 王勇 |  | 7
|  | 内部接口 |  |  | 5
通道配置 | 基本配置 | 页面+后台 | 王勇+周中余 | 跟电话有关的通道都去dcms中配置，提供快捷按钮跳转； 微信通道也去dcms配置，给一个按钮跳转； cdesk只需配置webchat和音视频通道 | 5 | 找汉超问一下逻辑，初步评估工作量 页面大概2天左右，接口联调5天左右
| 电话分机 | 页面+后台 |  |  | 2
| 高级配置 | 页面+后台
| IVR | 页面+后台
| 语音文件 | 页面+后台
公告 | 系统公告 | 页面+后台 | 王勇 | 10、公告信息先不做； | 0
| 公司公告 | 页面+后台
合计 | 人天 |  |  |  | 337
| 人月 |  |  |  | 15.3182

## 整体工作量评估
模块 |  | 功能点 |  | 备注 | 人天
登陆 | 登陆页 | 管理员手机号码控制 | 王勇 |  | 2
|  | 登陆页改造 | 周中余 | 怎么判断企业是BUTEL还是PSTN | 2
|  | 登陆逻辑改造 | 周中余 |  | 1
开户 | 用户中心对接 | 接口改造和联调 |  | 需要北京参与 | 3
| 忘记密码 | 页面 | 周中余 |  | 1
|  | 生成验证码 | 王勇 |  | 2
|  | 短信接口 | 王勇 |  | 4
|  | 验证机制并修改密码 | 王勇 |  | 2
首页 | 框架模块重构 | 页面权限控制 | 周中余 | 改为新的权限系统控制菜单和按钮 需要产品细化每个页面及功能 | 30
|  | 后台功能 | 王勇 | 权限、菜单等逻辑重构 | 15
|  | 按钮权限控制 | 周中余 | 实现功能细点控制 | 5
|  | 软电话控制 | 周中余 | 根据CCOD登陆状态和权限进行控制 | 5
软电话 | BUTEL电话 | 页面+功能+调试 | 周中余 | 可以由北京改 | 10
| PSTN电话 | 页面+功能+调试 | 周中余 | 可以由北京改 | 10
| 签入签出逻辑 |  | 周中余 | 可以由北京改 | 10
| 置忙？置闲？ |  |  | 不要了？
客户管理 | 独立页面 |  | 周中余 |  | 2
| 客户分类 | 默认分类 |  |  | 2
|  | 自定义分类 | 王勇 | 具体逻辑还需要产品细化 | 5
|  | 后台功能 |  |  | 10
| 自定义显示列 | 坐席自定义 | 王勇 |  | 10
|  | 保存自定义 |  |  | 4
| 新增客户 | 页面 | 周中余 |  | 4
|  | 标签显示 |  |  | 5
|  | 标签搜索 | 王勇 | 放入缓存，给页面提供搜索接口 | 5
| 查看客户信息 | 页面 | 周中余 |  | 4
|  | 联络历史 |  |  | 2
联络历史 | 分类 | 默认分类 | 周中余 |  | 2
|  | 自定义分类 | 王勇 |  | 7
|  | 后台功能 |  |  | 10
| 字段自定义 | 前端展示 | 周中余 |  | 2
|  | 后端功能 | 王勇 |  | 20
| 自定义显示列 | 坐席自定义 | 王勇 | 参考前面的逻辑，时间减半 | 5
|  | 保存自定义 |  |  | 2
| 添加历史 | 手动 | 周中余 | 视频 IM 微信等区别比较多 需要北京参与提供接口和数据 | 5
|  | 电话 |  |  | 5
|  | chat |  |  | 10
|  | 后台功能 | 王勇 |  | 10
工单 | 分类 | 默认分类 | 周中余 |  | 2
|  | 自定义分类 |  |  | 2
|  | 后台功能 | 王勇 |  | 10
| 字段自定义 | 前端展示 | 周中余 |  | 2
|  | 后端功能 | 王勇 |  | 20
| 自定义显示列 | 坐席自定义 |  |  | 5
|  | 保存自定义 |  |  | 2
| 新增工单 | 页面 | 周中余 |  | 4
|  | 受理客服组 |  |  | 4
|  | 标签显示 |  |  | 2
|  | 标签搜索 | 王勇 |  | 3
| 查看工单 | 页面 | 周中余 |  | 5
|  | 工单流水 | 王勇/周中余 |  | 8
知识库 | 问题库 | 页面 | 周中余 |  | 7
|  | 添加分类 | 王勇 |  | 5
|  | 新建问题 |  |  | 3
|  | 导入问题 |  |  | 4
|  | 置顶 |  |  | 2
|  | 分类展示（是否置顶） |  |  | 2
| 常用语 | 页面 | 周中余 |  | 2
|  | 添加分类 | 王勇 |  | 2
|  | 新建等后台功能 |  |  | 3
用户管理 | 用户信息 | 页面 | 周中余 |  | 4
|  | 自定义列 | 王勇 | 主要是改造保存自定义列 | 4
| 查看用户 | 页面+后台 |  |  | 5
| 添加用户 | 页面+后台 |  |  | 3
部门管理 | 部门管理 | 页面 | 周中余 | 逻辑需要产品细化 | 5
|  | 新增 | 王勇 |  | 5
|  | 后台功能 |  |  | 4
| 岗位管理 | 管理功能 | 王勇 | 逻辑需要产品细化 | 4
|  | 上下级关系 |  |  | 3
|  | 后台功能 |  |  | 3
| 权限相关 | 授权 | 王勇 |  | 5
|  | 权限继承 |  |  | 8
|  | 显示及逻辑控制 | 周中余 |  | 20
|  | 后台功能 | 王勇 |  | 7
| 技能组 | 页面+后台 | 王勇 | 改造一下 | 4
消息中心 | CHAT页 | 消息功能全部实现 | 周中余 | 可以由北京改造，但是涉及到沟通小结、常用语等相关接口，工作量差不多 | 20
|  | 常用语 |  |  | 2
|  | 沟通小结 |  |  | 2
|  | 后台功能 | 王勇 |  | 7
| 电话弹屏 | 页面 | 周中余 | 需要产品细化 | 5
|  | 后台功能 | 王勇 |  | 7
系统管理 | 账户信息 | 页面 | 周中余 |  | 2
|  | 后台功能 | 王勇 | 需要北京提供接口 | 2
| 客户字段自定义 | 页面 | 周中余 |  | 4
|  | 默认字段管理 | 王勇 | 包括管理功能，以及给页面提供各种查询使用的接口 | 4
|  | 自定义字段管理 |  |  | 4
|  | 是否必填 |  |  | 4
|  | 是否启用 |  |  | 2
|  | 删除 |  |  | 2
|  | 新增 |  |  | 5
| 自定义字段类型 | 页面+后台 | 王勇 |  | 10
| 联络历史自定义 | 页面+后台 | 王勇 |  | 10
| 工单自定义 | 页面+后台 | 王勇 |  | 10
| 标签管理 | 页面+后台 | 王勇 |  | 10
| 附件管理 | 页面 | 周中余 |  | 3
|  | 录音 | 王勇 | 需要北京参与 | 7
|  | 录像 |  |  | 10
|  | 聊天记录 |  |  | 14
| 日志管理 | 页面 | 周中余 |  | 2
|  | 后台功能 | 王勇 |  | 7
|  | 内部接口 |  |  | 5
通道配置 | 基本配置 | 页面+后台 | 王勇+周中余 | 需求待细化 需要北京参与，不管是提供后台接口，还是嵌入页面都要进行改造 | 7
| 电话分机 | 页面+后台 |  |  | 8
| 高级配置 | 页面+后台 |  |  | 20
| IVR | 页面+后台 |  |  | 10
| 语音文件 | 页面+后台 |  |  | 10
公告 | 系统公告 | 页面+后台 | 王勇 |  | 8
| 公司公告 | 页面+后台 |  |  | 10
合计 | 人天 |  |  |  | 649
| 人月 |  |  |  | 29.5

## APP工作量评估
登陆页 | 登陆页面 |  |  | 2
注册页面
产品设置页以及本地保存
错误提示
| CDesk后台接口 |  |  | 1
首页 | 页面框架 |  |  | 1
| 菜单 |  | 纯菜单功能 | 1
| 软电话 | 签入签出功能 |  | 1
|  | 分机号码修改 | butel电话不需要分机，PSTN无法使用控件 | 0
|  | 软电话控件 | 目前HTTP接口需要改造，JS登陆不稳定 | 5
| 会话 | 列表页 | 用APP的会话记录，进行中的会话写本地，结束时存到服务器 1. 入呼叫来了以后可以刷新 2. 登陆的时候把本地数据全部结束，提交服务端 3. 屏幕铺满，最多划到7天内 | 5
|  | 数据展示后台接口 |  | 1
|  | 后端记录数据库 |  | 1
|  | 联络历史写入 |  | 2
|  | 微信聊天记录保存 | 聊天记录只保存在本地 | 10
|  | 电话记录（小结） | 待定
| 联络小结 | 左滑记录添加小结
修改联络小结
显示联络小结（多渠道）
后端接口
后端功能
查看客户资料
电话录音
视频录像
搜索 |  | 界面效果 | 搜索结果页没设计 | 0 | 2
|  | 后台搜索-以及接口 | 只搜索核心字段 |  | 5
新增客户 | 页面 |  | 输入校验 | 1
| 后台 |  |  | 1
新增工单 | 页面 |  | 改成和CDESK逻辑一样，先选客服组后选客服 | 1
| 后台 |  |  | 1
记事本 | 列表 | 永久保存，本机保存，用户控制 |  | 0 | 10
新增
隐藏
二次提示
设置 | 修改产品设置 | 强制重新登陆 |  | 1
二次提示
产品介绍 | 和注册页一样 |  |  | 0
检查更新 | 版本管理 |  | 研究一下第三方app版本管理，需要进一步评估 | 5
安装包上传
版本更新机制
更新接口
| 版本检查 |  |  | 5
下载自动更新
应用反馈 | 页面 |  | 管理页面需要细化 | 0 | 3
提交后台
后台接口
| 查看列表页 |  |  | 0
公司公告 | 公告功能需要后端实现 |  | 管理页面需要细化
| 公告接口 |  |  |  | 2
| 公告轮播 | 最多5条 |  |  | 2
客户资料 | 新建 |  | 前面已有 | 0
| 修改 |  | UE需要细化，包括外呼逻辑 | 1
| 详情 |  |  | 1
| 电话外呼 |  |  | 1
| 关联工单 | 查询+页面 |  | 2
|  | 接口 |  | 2
| 联络记录 | 查询+页面 | CDESK记录 | 2
|  | 接口 |  | 2
| 工单 | 工单列表 | 当前客户的，接口+页面 | 4
|  | 工单详情 |  | 2
|  | 工单回复。修改状态 | 接口+页面 | 4
|  | 工单流水 |  | 1
工单 | 工单列表 |  | 当前坐席的，主要是接口 | 2
| 工单详情 |  |  | 0
| 工单回复 |  |  | 0
| 待处理提醒 |  |  | 1
| 工单筛选 |  | 刷新待处理，主要是接口 | 3
客户列表 | 客户数据逻辑待确定 | 和后台相关 | CDESK里的客户，最近7天内创建的，按照时间倒序排列
列表页
本地保存已读未读逻辑
资料维护
问题库 | 后台管理功能 | 相关逻辑 | 依赖于CDESK的知识库 | 0
| 筛选 |  | 主要指接口 |  | 2
| 页面、搜索 |  | 主要指页面 |  | 1
| 问题详情 |  | 页面+接口 |  | 2
来电 | 来电界面 |  |  | 1
| 接通界面 |  | 原生控件 | 4
静音
扬声器
| 收起悬浮面板 |  | 原生控件，计时改为通话中 | 2
| 记录界面 |  | 页面需要细化 包含页面跳转逻辑 | 2
| 链接到客户资料 |  |  | 0
| 挂断记录联络历史 |  |  | 0
视频 | 视频界面 |  |  | 6
话路控制
| 收起悬浮面板 |  | 不显示视频，只显示图标 | 1
| 业务相关功能 |  |  | 0
| 联络历史相关功能 |  |  | 0
全局 | 嵌入友盟控件 |  | 待研究
合计 |  |  |  | 89